中共福建省委宣传部福建省文化产业发展

专项资金绩效评价报告

根据《福建省财政厅关于开展省直部门2017年度专项支出绩效自评工作的通知》（闽财绩函〔2018〕1号），我部高度重视，组织成立了以单位主要领导为组长、各分管部领导及机关纪委书记为副组长的绩效管理领导小组。下设办公室依托部办公室，成立了以项目承办处室负责人、部办公室会计核算中心财务以及聘请的福建武夷会计师事务所人员为成员的绩效评价工作小组，开展福建省文化产业发展专项资金绩效评价工作。现将有关情况报告如下：

- 一、工作情况及成效

（一）项目单位基本情况

项目单位中共福建省委宣传部文化改革处、文化产业处为中共福建省委宣传部内设机构，正处级。主要职能是负责全省文化改革成效媒体宣传推广；福建文化产业网运营维护；开展文化产业、文化改革课题调研；组织我省文化企业参加国际授权展、影视展、书展，促进文化产品、服务出口。

（二）项目基本情况

1.项目立项依据

根据省委办公厅、省政府办公厅印发的 《福建省文化改革发展工作领导小组办公室关于建立省文化产业发展形势分析工作机制的通知》（闽文改办〔2012〕10号）、福建省人民政府关于加快发展对外文化贸易的实施意见（闽政〔2014〕55 号）及《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》提出，省政府每年安排专项资金用于全省文化改革发展、推广媒体宣传；开展文化产业、文化改革课题调研；组织我省文化企业参加国际授权展、影视展、书展，促进文化产品、服务出口以及促进我省优秀作品创作、推动文化艺术事业的繁荣和发展。

2.项目涉及的范围及主要内容

福建省文化产业发展项目涉及的范围主要包括：依托海外闽籍乡亲中餐馆的宣传、福建文化精品展览交易活动、第九届海峡两岸（厦门）文博会、文化改革处、文化产业处的各类项目评审、课题调研、省文艺发展项目补助等工作经费。

3.项目总体性目标

完成省文化企业十强、文化产业重点园区认定工作，有力推进我省重点文化企业和园区培育工作，有效落实省委、省政府议定事项和文化改革发展重点工作。完善福建文化产业网的宣传和服务功能，文改处和文产处调整网站版面设置，对网站功能进行优化，提高浏览量；通过报纸、电台、电视台等各类公开媒体、采取新闻、通讯、专栏、专题等形式定期不定期发布我省文化改革发展工作成效、重要改革举措等，营造我省促进文化产业发展的良好氛围；推动    我省优秀文艺作品的创作，努力推出更多思想精深、艺术精湛、制作精良，体现时代文化成就、代表国家文化形象的文艺精品，努力形成文艺创作生产的“高峰”。

（三）主要成效

根据《中共福建省委宣传部、福建省财政厅关于提前下达2017年度省地方戏曲扶持专项资金和省文艺发展基金项目补助经费的通知》（闽财指〔2016〕173号）、根据《中共福建省委宣传部、福建省财政厅关于安排2017年度省地方戏曲扶持专项资金和省文艺发展专项资金的通知》（闽财指〔2017〕450号）、根据《福建省财政厅关于安排第十届海峡两岸（厦门）文化产业博览交易会补助经费的通知》（闽财指〔2017〕1146号）共安排福建省文化产业发展项目资金985.00万元，资金下达至中共福建省委宣传部。实际到位资金981.00万元，资金到位率99.60%，资金支出734.28万元，资金使用率75%。

为进一步加强福建省文化产业发展项目资金管理，提高资金使用效率，我部严格按照《福建省省级财政专项资金管理办法》、《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》的要求，我部印发了《福建省文化产业发展项目专项资金管理办法》，《福建省文艺发展专项资金管理办法》对专项资金的使用实施监管。

福建省文化产业发展项目资金完善了福建文化产业网的宣传和服务功能，文改处和文产处调整网站版面设置，对网站功能进行优化，提高了浏览量；通过报纸、电台、电视台等各类公开媒体、采取新闻、通讯、专栏、专题等形式定期不定期发布我省文化改革发展工作成效、重要改革举措等。召开全省文化改革发展工作推进会等工作会议；举办第一期福建省文化产业发展与创新专题培训班；完成《深化对接台湾创意产业资源路径研究—台湾来闽文化创意人才调研》等文化改革发展相关课题调研4个；汇编《福建文化改革发展创新案例》；开展省文化企业十强、文化产业重点园区、文化产业发展专项资金项目评审工作；组织福建日报社、省广播影视集团、福建文化产业网做好我省文化改革发展情况的宣传报道。通过本专项资金安排2017年度省文艺发展项目补助经费500万元，大大促进了全省文艺创作，极大推动了福建原创文化文艺事业的繁荣发展。

专项资金财务核算情况较好，大部份单位能够按照专项资金资助协议要求、财务管理制度及严格的资金使用流程去规范列支专项支出。

二、存在的主要问题

（一）项目实施进度不及时，存在资金的沉淀。

1.截止2017年12月31日，福建文化精品展览交易活动项目经费年末结余248.65万元。据了解，2017年7月19日至25日福建文化精品展依托香港国际书展在香港国际会展中心举行，通过政府采购确定福建华菱商展有限责任公司为承办机构，合同标的金额142.03万元，因办理政府采购相关手续等原因，延迟到2018年支付。

2.第十届海峡两岸（厦门）文博会项目2017年12月由福建省文化厅拨入专项资金85.00万元，本年度内未能及时列支相关费用，延期至2018年支付。

（二）部分专项资金的拨付与部门任务不相吻合，同一项目资金在不同部门之间相互穿插。

三、相关意见建议

1.执行《福建省文化产业发展项目专项资金管理办法》，对专项资金的使用实施监管。

2.完善财务核算，严格按照《省委宣传部财务管理办法》执行报销手续，完善所附原始单据的完整性。

3.对有资金沉淀的项目应在年初预算安排时予以适当核减。

4.专项资金的拨付应按部门的任务、发展方向和政策需求，确保专项资金能按原有的资金管理办法执行到位。