中共福建省委宣传部优秀作品创作奖励及文艺                    发展基金专项资金绩效评价报告

根据《福建省财政厅关于开展省直部门2017年度专项支出绩效自评工作的通知》（闽财绩函〔2018〕1号），我部高度重视，组织成立了以单位主要领导为组长、各分管部领导及机关纪委书记为副组长的绩效管理领导小组。下设办公室依托部办公室，成立了以项目承办处室负责人、部办公室会计核算中心财务以及聘请的福建武夷会计师事务所人员为成员的绩效评价工作小组，开展福建省文艺发展基金绩效评价工作。现将有关情况报告如下：

- 一、工作情况及成效

（一）项目单位基本情况

项目单位中共福建省委宣传部文艺处为中共福建省委宣传部内设机构，正处级。主要职能是负责党的文艺方针政策的宣传贯彻，负责对全省文化艺术进行宏观指导、协调和队伍建设方面的业务工作，组织“五个一工程”、“百花文艺奖”的推荐评选工作，对重大文艺项目进行管理，研究、指导文化艺术事业和文化产业的改革、发展，组织、指导、协调全省重大艺术活动和群众文化活动。

（二）项目基本情况

1.项目立项依据

根据《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》开展工作。

2.项目涉及的范围及主要内容

为落实党的十八大和十七届六中全会精神，更好地促进福建重大题材文艺创作，推动全省文艺事业繁荣发展，省委宣传部与省财政厅共同设立“福建文艺发展基金”，专项用于扶持全省重大题材文艺创作和省直文化部门文艺创作生产。组织专家进行资助申报项目评审,并对资助项目实施监管。

3.项目总体性目标

把创作优秀作品作为中心环节。牢固树立精品意识，推出更多思想精深、艺术精湛、制作精良，体现时代文化成就、代表国家文化形象的文艺精品。提高组织化程度，集中力量、集聚资源，推出一批有筋骨、有道德、有温度、艺术震撼力强的大作力作，努力形成文艺创作生产的“高峰”。中央和地方设立文艺创作专项资金或基金，加大对创作生产的投入，加强对评论、宣传和推广的保障。促进文艺创作，扶持重点项目，推动文化创新，集聚文化人才，推动福建原创文化艺术事业的繁荣和发展。

（三）主要成效

为进一步加强优秀作品创作奖励及文艺发展基金专项资金管理，提高资金使用效率，我部严格按照《福建省省级财政专项资金管理办法》、《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》的要求，我部印发了《优秀作品创作奖励及文艺发展基金专项资金管理办法》，对专项资金的使用实施监管。根据《福建省文艺发展专项资金管理办法》（闽财教〔2017〕12号）安排优秀作品创作奖励及文艺发展基金专项资金1000.00万元，下达至各地市财政局900万元，拨付省直单位100万元，到位资金1000万，资金到位率100.00%；资金支出790.93万元，资金使用率79%。

福建文艺发展基金资助文艺创作项目部分已经完成，这些项目大大促进了全省文艺创作，极大推动了福建原创文化文艺事业的繁荣发展，“谷文昌” 、“中国梦” 等一大批兼备社会效益和经济效益的文艺作品和活动获得广泛好评，较好地满足人民群众日益增长的精神文化需求。

专项资金财务核算情况较好，大部份单位能够按照专项资金资助协议要求、财务管理制度及严格的资金使用流程去规范列支专项支出。

二、存在的主要问题

1.部分项目实施进度滞后。

福建省广播影视集团东南频道，大型历史文化纪录片《琉球之帆》（六集）项目至今未正式启动。省级拨付的资助资金，亦未曾启用。

2.部分项目实施单位本年度没有专项经费列支，造成资金沉淀。

3.部分项目实施单位专项经费列支未按项目设置专项核算；

4.项目目资助协议书签订的不够完善，缺乏具体的、与项目特点相适应的条款要求项目实施单位规范执行。

三、相关意见建议

1.期初制定预算目标时充分考虑各种影响目标完成因素，使设定的目标更具有合理性。对年初预算目标的完成情况加强事中监管，促使目标的完成。

2.项目资助协议书要依据不同项目的具体情况签订，并且有具体的、与项目特点相适应的条款，要求项目实施单位规范执行。

3.加强内部控制体系建设，建立和完善适合本单位项目管理制度及具体项目的资金分配办法。

4.对历年有资金沉淀的项目应在年初预算安排时预以适当核减。